## 试点
“学习总书记讲话 做合格共青团员”主题教育实践工作安排表
| 项目 | 内容 | 方式 | 全团完成时间 | 试点完成时间
学习教育 | 自 学 | 学习总书记系列讲话，特别是关于青少年和共青团工作的论述 | 采取线上线下相结合的方式，通过宣讲会、报告会、培训班、平台分享、演讲、新媒体产品等形式；每名团员写一份心得体会 | 常态化学习
学团章、团史、团内相关文件
| 主题团课 | 主题“怎样做一名合格团员”团课 | 结合寻青计划、1+4、1+100，可由团组织负责人、驻点团干部、党政领导或专家讲授 | 4月底 | 4月上旬
| 征文活动 | “我的青春我的梦----学习总书记讲话做合格共青团员”主题征文 | 逐级评选推荐，分享会、演讲会、新媒体；开辟专栏投稿 | 7月底前省向中央推报 | 4月底
组织生活 | 组织生活会 | “学习总书记讲话 做合格共青团员”组织生活会 | 会前学习2013年5月4日习近平总书记在同各界优秀青年代表座谈时的重要讲话，会上团支部：逐个发言，自我评价，自我批评，改进措施，团支部评议，形成报告存档；各试点单位可结合实际增加会议内容 | 4月底前 | 4月上旬
| 入团仪式 | “不忘初心跟党走”主题入团仪式，仪式前要观看《入团第一课》视频 | 五四期间，市里开展集中示范活动；各试点单位可先行先试 | 五四期间
| 评选表彰 | 团员、团干、基层团组织表彰 | 五四期间集中表彰；青年参与评议，以市区表彰为主 | 五四期间
| 组织整顿 | （1）没有建立规范的团员档案；（2）没有按照上级分配名额和标准、程序发展团员；（3）没有按规定向团员收缴团费、向上级团组织缴纳团费；（4）不能经常性开展组织生活和团的活动。 | 团支部自查，上级团委检查指导支部形成整改措施，5-7月集中整顿，各基层团委7月底形成团支部组织整顿开展情况报告,上报团市委 | 8月 | 4月底前完成自查，形成整改措施
实践活动 | 志愿服务 | 广泛开展各类团员志愿服务活动，高校团组织要利用暑假组织团员广泛参加“三下乡”社会实践活动。各级团组织要大力推进团员成为注册志愿者工作。 | 1.推进团员成为注册志愿者；2.结合“学雷锋志愿服务月”开展活动；结合团课、组织生活会开展
| 网络主题 团日 | “不忘初心跟党走”网络主题团日 | 1、在青年之声、两微一网上主动发言发声；2、各试点单位探索主题团日活动流程 | 5月
| 团员先锋岗创建 | 以“学习理论走在前、立足岗位干在前、急难险重冲在前”为基本标准，在全团创建、命名一批团员先锋岗（队） | 1、各试点单位在试点工作中注重培养、发掘青年典型；2、动员团员青年主动参与本地本单位急难险重任务；团组织要争创先锋队。 | 9月
市、区成立一学一做领导小组和工作机构

## 全团
“学习总书记讲话 做合格共青团员”主题教育实践工作安排表
时间节点 | 工作项目 | 重点任务 | 重要指标 | 责任单位
3月 | 制定方案 | 制定市、区级团组织教育实践工作安排 |  | 市、区级团委，各战线团委分别制定本层级活动方案
2月-9月 | 开展自学 | 组织团员深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，特别是关于青少年和共青团工作的重要论述；学习团章、团史和团内相关文件；各级团组织要通过举办宣讲会、报告会、培训班、学习小组等多种形式组织团员开展学习。 | 每名团员在学习基础上撰写1份学习心得。在鄂州职业大学共青团开展“四进四信”活动，面向基层团支部开展优秀项目评选，确定10个“‘百生讲坛’活动项目优品汇”。 | 全市各级团组织、全体团员；学少部、宣传部
3月-4月 | 主题团课 | 4月底前，组织每名团员至少参加一次由基层团委或相对独立的团总支、团支部举办的以“怎样做一名合格团员”为主题的团课。 全市各级团的领导班子成员要带头，各级团干部都要在直接联系青年工作中所联系的团支部上一次团课。 | 在全体专职团干部讲团课的基础上，拍摄微团课视频进行评选，形成10节“主题团课优品汇”，供各地团组织和团员学习。 | 团市委督导，基层团委集中组织
3月-4月 | 组织生活会 | 4月28日前，以团支部为单位，召开“学习总书记讲话 做合格共青团员”专题组织生活会。 组织生活会一般以团支部为单位召开，人数较多的团支部可以团小组为单位召开。 团干部还要检查自身在密切联系青年方面的情况。各级团干部应在组织关系所在团支部以团员身份参加组织生活会并接受评议。 | 会前学习2013年5月4日习近平总书记在同各界优秀青年代表座谈时的重要讲话，会上团支部：团员逐个发言，自我评价，自我批评，改进措施，团支部评议，形成报告存档；各试点单位可结合实际增加会议内容 | 团市委督导，各级团组织负责组织，全体团员参与
5月初 | 入团仪式 | 五四期间，基层团委、团总支要按照《入团仪式规定》要求，以“不忘初心跟党走”为主题，组织新发展团员参加入团仪式，组织老团员重温入团誓词。 各高校、中学团组织要集中开展入团仪式。要组织新团员在参加入团仪式前观看《入团第一课》教学视频。 | 市、区两级团委将举行“入团仪式优品汇”集中示范活动，并通过“青年之声”进行网络直播。 | 团市委组织部、学少部负责市级示范活动，团区委组织本机示范活动
5月 | 网络主题团日 | 5月份，在全市各级团组织集中组织开展“不忘初心跟党走”网络主题团日活动，组织动员各级团组织和广大团员开展“青眼看鄂州--我看党的十八大以来的新变化”活动。 |  | 全市各级团组织、全体团员参与；团市委宣传部负责市级活动，区级团委创新开展。
5月 | 评选表彰 | 五四期间，全市各级团的领导机关和基层团委要结合教育实践开展情况，对优秀团员青年、优秀团干部、先进基层团组织进行集中表彰。 | 全市将评选一批“全市五四红旗团委”“全市五四红旗团支部”“全市优秀共青团员”“全市优秀共青团干部”。 | 市级表彰由团市委组织部牵头，团市委机关各部室配合
5月-7月 | 主题征文 | 在全市各级团组织中开展“我的青春我的梦——学习总书记讲话 做合格共青团员”主题征文活动。 | 7月底前，优秀学习征文各区要评选出不少于20篇，各开发区、街道要评选出不少于5篇，市直机关工委要评选出不少于20篇，学校系统要评选出不少于50篇，鼓励各基层团组织积极参加，选优上报。 | 各级团组织负责；全体团员参与
5月-8月 | 组织整顿 | 5至7月份，各级团组织要对是否建立规范的团员档案，是否按照上级分配名额和标准、程序发展团员是否按规定向团员收缴团费、向上级团组织缴纳团费，是否经常性开展组织生活和团的活动等方面，进行自查清理、剖析原因、整改落实。基层团委要加强对团支部的专项检查，并于8月中旬形成团支部组织整顿情况报送上级团组织。 | 在全市整顿50个基层团组织的基础上，团市委将评选出10个发展团员、团员管理、团的组织生活“三会两制一课”等典型案例，推优上报。 | 全市各级团组织参与；团市委进行督导，各区团委、各开发区团工委、各街道团工委、市直机关团工委、鄂州职业大学团委、市直各单位及属地管理企事业单位团委等基层团组织分别整顿不少于30%所属基层团组织
3月-9月 | 志愿服务 | 组织团员打出团的旗帜、亮出团员身份，广泛开展各类团员志愿服务活动。深入推进西部计划等重点志愿服务项目，做好其中先进团员志愿服务群体的宣传工作。各级团组织要大力推进团员在“志愿汇”APP成为注册志愿者工作。 | 每个基层团组织开展志愿服务活动不少于2场次、每名团员每次参加志愿服务不少于2小时，在全市评选出10个“团员志愿服务优品汇”项目。 | 全市各级团组织、全体团员参与。
3月-9月 | “青年之家”活动 | 鼓励各级团组织和团员依托青年之家综合服务平台开展活动。 | 全市将评选10个“青年之家活动优品汇” | 市、区、开发区、街道团委组织。
8月-9月 | 团员先锋岗（队）创建 | 以“学习理论走在前、立足岗位干在前、急难险重冲在前”为基本标准，在全市创建、命名一批团员先锋岗（队）。团员先锋岗（队）作为加强团员队伍先进性建设的一项重要工作载体，将常态化开展。 | 7月，全市范围内将命名表彰各级团员先锋岗（队）100个。 | 各级团组织负责；全体团员参与