2025年鄂州市青少年发展与权益维护综合

服务项目实施方案

为进一步助力我市青少年更好健康成长与发展，维护青少年合法权益，化解青少年心理困扰，增强他们的法治观念，提升安全意识，助力青少年健康成长，营造良好的成长环境。团市委拟启动实施2025年鄂州市青少年发展与权益维综合服务项目，现制定项目方案如下。

一、项目主题

青少年发展与权益维护综合服务项目

1. 项目时间

2025年3月——2025年12月

1. 项目对象

全市青少年群体

1. 项目内容

（一）做好12355青少年服务台宣传和日常维护

1.通过线上和线下宣传推广12355热线平台，引导青少年及其家长通过帮扶热线倾诉需求、咨询问题并为其答疑解惑。

2.拍摄12355服务台介绍或青少年常见心理问题解答微视频不少于5个。

3.做好服务台的线下接访和约访，整理并分析咨询数据形成月度报告，包括咨询热点、问题类型及解决措施。

1. 开展“阳光成长”青少年心理健康教育活动

全年走进社区、学校开展青少年心理健康活动不少于12场，其中心理健康月（5月）期间，进社区、学校开展活动不少于6场，其他月份开展活动不少于6场。

（三）开展“法润童心”青少年法治教育活动

全年围绕《宪法》《民法典》《预防未成年人犯罪法》《未成年人保护法》中的具体条款展开青少年法治教育活动不少于6场，其中宪法宣传周（12月）期间开展活动不少于2场，其他月份开展活动不少于4场。

（四）开展“禁毒防艾”青少年警示教育活动

以毒品危害、艾滋病防治为核心，全年开展青少年禁毒防艾知识普及、宣传活动不少于6场，其中禁毒宣传月（6月）期间开展活动不少于2场，其他月份开展活动不少于4场。

（五）开展青少年安全自护教育活动

针对暑期留守儿童、流动儿童等重点青少年群体安全事故的情况，围绕“青春自护·安全教育”主题，设计开展防溺水、消防安全、交通安全、网络安全等活动不少于6场，其中暑期期间（7-8月）开展活动不少于4场，其他月份开展活动不少于2场。

（六）开展“中高考减压”活动

4-5月，开展“轻松备考·12355与你同行”中高考减压活动不少于8场，每场活动时长不少于1小时，做到全市各区（功能区）全覆盖，参加活动总人数不少于2000人。

1. 实施青少年事务社工能力提升培训

针对“青少年社会服务、青年志愿服务”等重点课程，全年开展青少年事务社工能力提升培训4期，培训覆盖全市城市社区青少年工作者、青年志愿者骨干等群体不少于60人。

1. 开展“青年夜校”活动

广泛链接社会资源，在团属阵地开办青年夜校，开设课程不少于3期15门课，活动总场次不低于120场，招募青年不少于2000人次。

1. 实施重点青少年关爱帮扶活动

1.选择试点社区和学校各1个，按照社区和学校实际需求制定活动方案，每月分别前往试点社区和学校开展活动不少于2次，形成重点青少年群体台账，及时反馈问题和阶段性成果。

2.4-12月，每月前往团市委成立的观护帮教基地和团青联盟阵地开展心理活动1场。

1. 项目要求

1.项目成员（包含项目负责人）。开展活动以及提供咨询服务的人员须是具有心理学、社会工作专业背景或有心理辅导、社工资质的心理咨询师、社会工作者、志愿者。

2.项目实施与管理。项目活动须根据项目内容制定明确清晰的具体策划，并于开展活动前3个工作日向团市委提交活动方案，活动结束后3个工作日内提交活动简讯和照片。按季度报送整体项目进展情况。

3.项目资金拨付。项目资金在项目协议签订30个工作日内拨付全部金额的60%，待年底项目实施完毕后拨付剩下的40%。

4.注意事项。在项目实施期间项目承接社会组织应积极与团市委对接。

本项目经费预算共计10万元。

共青团鄂州市委员会

2025年4月3日